## Tasks
Task Name | Status | Task Content | Assignee | Priority | Latest Comment | Comment Count | Assigned Comment Count | Due Date | Start Date | Date Created | Date Updated | Date Closed | Date Done | Created By | Space | Folder | List | Subtask ID's | Subtask URL's | tags | Lists | Sprints | Linked Tasks | Linked Docs | Time Logged | Time Logged Rolled Up | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Points Estimate | Points Estimate Rolled Up
US14-TC03-BUG01-El sistema permite abonar el pasaje sin ingresar numero de tarjeta de credito | BUG | Descripción: Al abonar con tarjeta de crédito el sistema no valida si no se ingresó el número de tarjeta Resultado esperado: El sistema debería mostrar un mensaje de error “DEBE INGRESAR NUMERO DE TARJETA DE CREDITO” Fecha: 04/07/25 Severidad: alta Pasos: 1-Tener pasaje reservado con Nombre y Apellido 2-En la sección "PAY BY CREDIT CARD" se ingresa tipo de tarjeta (VISA o MASTER) 3-Ingresar Nombre y Apellido del titular de la tarjeta de crédito 4-NO INGRESA número de tarjeta de crédito 5-Ingresar fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito 6-Click en "Pay now" Resultado obtenido: El sistema permitió la reserva del viaje | Fabian Eduardo Cassin | HIGH | Excelente la aclaracion del paso Numero 4 en mayuscula, parece un detalle simple pero no lo es. muy bien | 3 | 0 |  |  | 2025-07-04 20:07 | 2025-07-06 17:48 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | bug | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US14-TC02-BUG01-El sistema permite abonar el pasaje sin ingresar tipo de tarjeta de credito | BUG | Descripción: Al abonar con tarjeta de crédito el sistema no valida si no se ingreso el tipo de tarjeta Resultado esperado: El sistema debería mostrar un mensaje de error “DEBE INGRESAR TIPO DE TARJETA” Fecha: 04/07/25 Severidad: alta Pasos: 1-Tener pasaje reservado con Nombre y Apellido 2-En la sección "PAY BY CREDIT CARD" no se ingresa ningun tipo de tarjeta (VISA o MASTER) 3-Ingresar Nombre y Apellido del titular de la tarjeta de crédito 4-Ingresar número de tarjeta de crédito 5-Ingresar fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito 6-Click en "Pay now" Resultado obtenido: El sistema permitió la reserva del viaje | Fabian Eduardo Cassin | HIGH | Adjuntar evidencia por favor foto o video | 2 | 0 |  |  | 2025-07-04 19:41 | 2025-07-05 10:37 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | bug | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US07-TC03-BUG01-El sistema permite continuar sin seleccionar destino en un viaje de ida y vuelta | BUG | Descripción: Al seleccionar un viaje ida y vuelta , el sistema no valida si se completo el destino Resultado esperado : el sistema deberia mostrar un mensaje de error Fecha : 02/07/25 Severidad: alta Pasos: 1-Ingresar al sistema 2-Seleccionar vuelo "return" 3-Seleccionar solo origen 4-Seleccionar día y mes de partida 5-Seleccionar dia y mes de retorno 6-Seleccionar hora y aerolínea 7-Hacer click en "continue" Resultado obtenido: el sistema muestra la siguiente pagina con el mismo lugar de destino y llegada | Fabian Eduardo Cassin | URGENT | Perfecto @Fabian Eduardo Cassin | 3 | 0 |  |  | 2025-07-02 11:28 | 2025-07-05 11:18 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | bug | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US09-TC02-BUG01 El sistema permite seleccionar el mismo lugar de origen y destino | BUG | Descripción: Al seleccionar un viaje con mismo origen y destino , el sistema permite realizar la reserva Resultado esperado : el sistema deberia mostrar un mensaje de error Fecha : 02/07/25 Severidad: alta Pasos: 1-Acceder a la sección "Select Flight" 2-Seleccionar "Trip type: Return" 3-Ingresar "From New York to New York" 4-Seleccionar "Departing 03/June 2025 Returning 14/June 2025" 5-Seleccionar " Time Flight No. Airline 8:00 QF821 Qantas" 6-Click en "Continue" Resultado obtenido: el sistema permitió la reserva del viaje | Fabian Eduardo Cassin | URGENT | recordemos que hay una diferencia entre prioridad y severidad. Prioridad : urgencia para resolver el bug desde la perspectiva del cliente/usuario. Al cliente le gustaria resolverlo rapido? Severidad : Nivel de gravedad según la mirada técnica o deduccion lógica nuestra como QA/desarrolladores/PM Es bloqueante o no? @Fabian Eduardo Cassin Faltó el punto mas importante a la hora de reportar un bug que es la "evidencia" una foto o video adjunta | 2 | 0 |  |  | 2025-07-02 19:23 | 2025-07-04 13:22 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | bug | Grupo 1 |  | US09-TC03-BUG01 El sistema permite seleccionar la misma fecha de salida y de regreso: https://app.clickup.com/t/86a9ydvy1) | [6 empty] | 0
US09-TC03-BUG01 El sistema permite seleccionar la misma fecha de salida y de regreso | BUG | Descripción: Al seleccionar un viaje con la misma fecha de salida y de regreso , el sistema permite realizar la reserva Resultado esperado : el sistema debería mostrar un mensaje de error Fecha : 02/07/25 Severidad: alta Pasos: 1-Acceder a la sección "Select Flight" 2-Seleccionar "Trip type: Return" 3-Ingresar "From New York to Sydney" 4-Seleccionar "Departing 03/June 2025 Returning 03/June 2025" 5-Seleccionar " Time Flight No. Airline 8:00 QF821 Qantas" 6-Click en "Continue" Resultado obtenido: el sistema permitió la reserva del viaje | Fabian Eduardo Cassin | URGENT | Falta la evidencia - imagen o video. Adjuntar por favor | 2 | 0 |  |  | 2025-07-02 19:39 | 2025-07-05 10:04 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | bug | Grupo 1 |  | US09-TC02-BUG01 El sistema permite seleccionar el mismo lugar de origen y destino: https://app.clickup.com/t/86a9ydd9j) | [6 empty] | 0
Task Name | Status | Task Content | Assignee | Priority | Latest Comment | Comment Count | Assigned Comment Count | Due Date | Start Date | Date Created | Date Updated | Date Closed | Date Done | Created By | Space | Folder | List | Subtask ID's | Subtask URL's | tags | Lists | Sprints | Linked Tasks | Linked Docs | Time Logged | Time Logged Rolled Up | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Points Estimate | Points Estimate Rolled Up
US02-TC03- Nombre de usuario incorrecto y contraseña correcta | TEST EXECUTION | Descripción: Verificar que se muestra un mensaje de error cuando el nombre de usuario es incorrecto pero la contraseña es correcta Fecha: 06/07/25 Resultado esperado: Se muestra un mensaje de error en rojo indicando que las credenciales son incorrectas. El mensaje no revela cuál dato es incorrecto. El usuario permanece en la pantalla de login. Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador: Google Chrome Pasos: Navegar a la página de inicio de sesión. 2. Ingresar el nombre de usuario: usuarioincorrecto. 3. Ingresar la contraseña: testwise. 4. Hacer clic en el botón "Iniciar sesión". Resultado obtenido: Se muestra un mensaje de error en rojo indicando que las credenciales son incorrectas. El usuario permanece en la pantalla de login. | Fabian Eduardo Cassin | URGENT | Muy bien , cumpliste con varios casos de pruebas que se suelen realizar en un login, excelente | 2 | 0 |  |  | 2025-07-06 12:08 | 2025-07-07 17:31 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | aprobado, test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US02-TC02- Nombre de usuario correcto y contraseña incorrecta | TEST EXECUTION | Descripcion: Verificar que se muestra un mensaje de error cuando el nombre de usuario es correcto pero la contraseña es incorrecta. Fecha: 06/07/25 Resultado esperado: Se muestra un mensaje de error en rojo indicando que las credenciales son incorrectas. El mensaje no revela cuál dato es incorrecto. El usuario permanece en la pantalla de login. Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador: Google Chrome Pasos: 1. Navegar a la página de inicio de sesión. 2. Ingresar el nombre de usuario: agileway. 3. Ingresar la contraseña: contraseñaincorrecta. 4. Hacer clic en el botón "Iniciar sesión". Resultado obtenido: Se muestra un mensaje de error en rojo indicando que las credenciales son incorrectas. El usuario permanece en la pantalla de login. | Fabian Eduardo Cassin | URGENT | Excelente! | 2 | 0 |  |  | 2025-07-06 11:57 | 2025-07-07 17:30 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | aprobado, test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US02-TC01-Credenciales incorrectas | TEST EXECUTION | Descripción: Verificar que se muestra un mensaje de error cuando tanto el usuario como la contraseña son incorrectos. Fecha: 06/07/25 Resultado esperado: Se muestra un mensaje de error en rojo indicando que las credenciales son incorrectas. El usuario permanece en la pantalla de login. Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador: Google Chrome Pasos: Navegar a la página de inicio de sesión. 2. Ingresar el nombre de usuario: usuarioincorrecto. 3. Ingresar la contraseña: contraseñaincorrecta. 4. Hacer clic en el botón "Iniciar sesión". Resultado obtenido: Se muestra un mensaje de error en rojo indicando que las credenciales son incorrectas. El usuario permanece en la pantalla de login. | Fabian Eduardo Cassin | URGENT | Titulo: retiraria la palabra "completamente" no aporta valor al titulo. Recordemos ser lo más directos posible, no importa si es corto/chico el titulo, lo demas esta perfecto!! Descripción: Bien! Resultado esperado: EXCELENTE la aclaración de "el usuario permanece en la pantalla de loguin" Excelente | 2 | 0 |  |  | 2025-07-06 11:45 | 2025-07-07 18:30 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | aprobado, test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US09-TC02-Verificar que el origen no sea igual al destino | TEST EXECUTION | Descripción: Se comprobara que se puede ingresar mismo origen y destino Resultado esperado: El sistema solo acepta que el origen sea distinto al destino caso contrario no permitira la reserva Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Fecha: 03/07/25 Navegador: Google Chrome Pasos: 1-Acceder a la sección "Select Flight" 2-Seleccionar "Trip type: Return" 3-Ingresar "From New York to New York" 4-Seleccionar "Departing 03/June 2025 Returning 14/June 2025" 5-Seleccionar " Time Flight No. Airline 8:00 QF821 Qantas" 6-Click en "Continue" Resultado obtenido: El sistema permitió la reserva del viaje Estado: Desaprobado | Fabian Eduardo Cassin |  | Podriamos agregar un paso mas que diga "ESTADO: Aprobado o desaprobado" para saber si el TC paso o no pasó te lo agrego abajo como ejemplo | 2 | 0 |  |  | 2025-07-02 19:02 | 2025-07-06 09:55 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | no aprobado, test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US14-TC03-Verificar que no se pueda abonar el vuelo sin ingresar el número de tarjeta de crédito | TEST EXECUTION | Descripción: La pagina permite abonar el vuelo sin cargar el número de tarjeta Fecha: 04/07/25 Resultado esperado: El sistema no aceptara el pago del vuelo sin que el usuario ingrese el número de tarjeta Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador: Google Chrome Pasos: 1-Tener pasaje reservado con Nombre y Apellido 2-En la sección "PAY BY CREDIT CARD" ingresar tipo de tarjeta (VISA o MASTER) 3-Ingresar Nombre y Apellido del titular de la tarjeta de crédito 4-NO INGRESAR número de tarjeta de crédito 5-Ingresar fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito 6-Click en "Pay now" Resultado obtenido: El sistema permitió la reserva del viaje Estado: Bug creado | Fabian Eduardo Cassin | HIGH | excelente | 1 | 0 |  |  | 2025-07-04 19:58 | 2025-07-10 11:20 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | no aprobado, test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US14-TC01-Pagar con tarjeta de credito Visa | TEST EXECUTION | Descripcion: Se comprobara que la pagina procesa correctamente el pago Fecha: 04/07/25 Resultado esperado: Luego de cargar los datos de la tarjeta de credito del usuario la pagina confirmara el pago del vuelo Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador: Google Chrome Pasos: 1-Tener pasaje reservado con Nombre y Apellido 2-En la seccion "PAY BY CREDIT CARD" ingresar tipo de tarjeta (VISA o MASTER) 3-Ingresar Nombre y Apellido del titular de la tarjeta de credito 4-Ingresar numero de tarjeta de credito 5-Ingresar fecha de vencimiento de la tarjeta de credito 6-Click en "Pay now" Resultado obtenido: la pagina proceso correctamente el pago, indicando el numero de reserva, origen y destino del vuelo y datos del pasajero | Fabian Eduardo Cassin | HIGH | Una correción. Como sabemos generalamente al realizar los pagos con tarjetas se pide obligatoriamente Numeros: Nombre: fecha de venc: cod de seguridad: Muchos de estos datos suelen variar pero los tres que siempre son obligatorios son: Números , fecha de venc, cod de seguridad. En este caso no se aclara pero se tiene en cuenta el saber general. Como tester es importante tener esos detalles en cuenta. Podriamos crear un bug de este caso de prueba indicando que falta el campo codigo de seguridad y argumentando el "porque" si es necesario. | 1 | 0 |  |  | 2025-07-04 18:27 | 2025-07-10 11:25 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US14-TC02-Verificar que se puede abonar sin ingresar tipo de tarjeta de credito | TEST EXECUTION | Descripción: La pagina permite abonar el vuelo sin cargar el tipo de tarjeta Fecha: 04/07/25 Resultado esperado: El sistema no aceptara el pago del vuelo sin que el usuario ingrese el tipo de tarjeta Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador: Google Chrome Pasos: 1-Tener pasaje reservado con Nombre y Apellido 2-En la sección "PAY BY CREDIT CARD" NO INGRESAR tipo de tarjeta (VISA o MASTER) 3-Ingresar Nombre y Apellido del titular de la tarjeta de crédito 4-Ingresar numero de tarjeta de crédito 5-Ingresar fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito 6-Click en "Pay now" Resultado obtenido: El sistema permitió la reserva del viaje Estado: Bug creado | Fabian Eduardo Cassin | URGENT | Muy bien, se entiende perfectamente que el caso de prueba no pasó y se creo un bug! excelente | 2 | 0 |  |  | 2025-07-04 19:17 | 2025-07-06 09:57 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | no aprobado, test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US10-TC03-Identificar al pasajero con nombre y sin completar apellido | TEST EXECUTION | Descripción: Se comprobara que el usuario no puede regitrarse completando el nombre pero sin completar el apellido Fecha: 04/07/25 Resultado esperado : El sistema no debe permitir la continuación de la compra del pasaje Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador : Google Chrome Severidad: alta Pasos: 1-Ingresar al sistema 2-Seleccionar vuelo "return" 3-Seleccionar origen 4-Sleccionar retorno 4-Seleccionar día y mes de partida 5-Seleccionar dia y mes de retorno 6-Completar "First name" y "Last name" vacio 7-Hacer click en "Next" Resultado obtenido: el sistema no permite seguir con la compra y muestra un cartel "Must provide last name" | Fabian Eduardo Cassin | HIGH | muy bien! | 2 | 0 |  |  | 2025-07-04 11:33 | 2025-07-05 10:02 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US10-TC02-Identificar al pasajero sin completar nombre y apellido | TEST EXECUTION | Descripción: Se comprobara que el usuario no puede regitrarse sin completar con nombre y apellido Fecha: 04/07/25 Resultado esperado : El sistema no debe permitir la continuación de la compra del pasaje Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador : Google Chrome Severidad: alta Pasos: 1-Ingresar al sistema 2-Seleccionar vuelo "return" 3-Seleccionar origen 4-Sleccionar retorno 4-Seleccionar día y mes de partida 5-Seleccionar dia y mes de retorno 6-Completar "First name" vacio y "Last name" vacio 7-Hacer click en "Next" Resultado obtenido: el sistema no permite seguir con la compra y muestra un cartel "Must provide name" | Fabian Eduardo Cassin | HIGH | bien! | 2 | 0 |  |  | 2025-07-04 11:22 | 2025-07-05 11:19 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US09-TC03-Verificar que no se pueda ingresar la misma fecha de salida y de regreso | TEST EXECUTION | Descripción: Se comprobara que se puede ingresar la misma fecha de salida y de regreso Resultado esperado: El sistema solo acepta que la salida sea distinta a la de regreso caso contrario no permitira la reserva Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Fecha: 03/07/25 Navegador: Google Chrome Pasos: 1-Acceder a la sección "Select Flight" 2-Seleccionar "Trip type: Return" 3-Ingresar "From New York to Sydney" 4-Seleccionar "Departing 03/June 2025 Returning 03/June 2025" 5-Seleccionar " Time Flight No. Airline 8:00 QF821 Qantas" 6-Click en "Continue" Resultado obtenido: El sistema permitió la reserva del viaje al ingresar la misma fecha de salida y de regreso Estado: Bug creado | Fabian Eduardo Cassin |  | @Anderson Genez buen dia Ander, modifique el titulo, en lugar de ERROR lo cambie por VERIFICAR , que te parece ? Gracias y disculpame que te moleste un Domingo | 4 | 0 |  |  | 2025-07-02 19:36 | 2025-07-06 10:07 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | no aprobado, test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US01-TC01-Ingresar con usuario y contraseña validos | TEST EXECUTION | Descripción: Se comprobara que se puede ingresar a la pagina correspondiente Fecha : 28/06/25 Resultado esperado : La pagina avanzara a la siguiente pantalla y el campo de password debe estar enmascarado (ocultando el texto) Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador: Google Chrome Pasos: 1-Ingresar User Name valido 2-Ingresar Password válido 3-Hacer clic en "Sign In" Resultado obtenido: se avanzo a la siguiente pantalla y el campo de password estuvo enmascarado (ocultando el texto) | Fabian Eduardo Cassin |  | @Fabian Eduardo Cassin Revise los TC que se realizaron, muy bien! segui con las demás US. Quedo atento a cualquier consulta | 2 | 0 |  |  | 2025-06-28 16:11 | 2025-06-30 15:30 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US01-TC02-Ingresar con ambos campos vacios | TEST EXECUTION | Descripción: Se comprobara que no se puede ingresar a la pagina correspondiente sin completar los campos User Name y Password Fecha : 28/06/25 Resultado esperado : la pagina mostrara un cartel indicando que el ingreso es invalido Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador : Google Chrome Pasos: 1-Ingresar User Name vacío 2-Ingresar Password vacío 3-Hacer click en "Sign in" Resultado obtenido : no se pudo ingresar a la pagina y muestra cartel indicando que el ingreso es invalido | Fabian Eduardo Cassin |  | Muy bien! Test ok! | 1 | 0 |  |  | 2025-06-28 16:29 | 2025-06-30 15:25 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US09-TC01-Seleccion correcta de fecha de ida y retorno posterior | TEST EXECUTION | Descripción: Se comprobara que el usuario puede seleccionar un viaje de ida y retorno correctamente Fecha: 02/07/25 Resultado esperado : El sistema permite seleccionar un viaje con fecha de ida y retorno posterior Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador : Google Chrome Severidad: alta Pasos: 1-Ingresar al sistema 2-Seleccionar vuelo "return" 3-Seleccionar origen 4-Sleccionar retorno 4-Seleccionar día y mes de partida 5-Seleccionar dia y mes de retorno 6-Seleccionar hora y aerolínea 7-Hacer click en "continue" Resultado obtenido: el sistema muestra el resumen del vuelo seleccionado | Fabian Eduardo Cassin |  | bien! | 1 | 0 |  |  | 2025-07-02 18:10 | 2025-07-04 10:59 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US10-TC01-Identificar al pasajero con nombre y apellido | TEST EXECUTION | Descripción: Se comprobara que el usuario puede regitrarse con nombre y apellido correctamente Fecha: 04/07/25 Resultado esperado : El sistema permite registrar los datos del pasajero correctamente Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador : Google Chrome Severidad: alta Pasos: 1-Ingresar al sistema 2-Seleccionar vuelo "return" 3-Seleccionar origen 4-Sleccionar retorno 4-Seleccionar día y mes de partida 5-Seleccionar dia y mes de retorno 6-Completar con "First name" y "Last name" 7-Hacer click en "Next" Resultado obtenido: el sistema registro correctamente el detalle del vuelo seleccionado con anticipación y los datos del pasajero | Fabian Eduardo Cassin |  | Resultado esperado : El sistema permite registrar los datos del pasajero correctamente -- Aca pondria "Permite registrar con nombre y apellido correctamente, ya que colocar "datos" puede referirse a varios casos en general. Recordemos que no import si somos repetitivos, lo importante es ir al grano. El resultado esperado lo mismo, solo le agregaria nombre y apellido al final Resultado obtenido: el sistema registro correctamente el detalle del vuelo seleccionado con anticipación y los datos del pasajero(nombre y apellido) | 2 | 0 |  |  | 2025-07-04 10:40 | 2025-07-05 10:00 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US01-TC03-Ingresar con usuario valido y contraseña vacía | TEST EXECUTION | Descripción: Se comprobara que no se puede ingresar a la pagina correspondiente con User Name valido y sin completar el campo Password Fecha : 28/06/25 Resultado esperado : la pagina mostrara un cartel indicando que el ingreso es invalido Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador : Google Chrome Pasos: 1-Ingresar User Name valido 2-Ingresar Password vacío 3-Hacer click en "Sign in" Resultado obtenido : no se pudo ingresar a la pagina y muestra cartel indicando que el ingreso es invalido | Fabian Eduardo Cassin |  | Muy bien! Test ok! | 1 | 0 |  |  | 2025-06-28 16:42 | 2025-06-30 15:26 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US01-TC04-Ingresar con usuario vacio y contraseña valida | TEST EXECUTION | Descripción: Se comprobara que no se puede ingresar a la pagina correspondiente con User Name vacio y Password valida Fecha : 28/06/25 Resultado esperado : la pagina mostrara un cartel indicando que el ingreso es invalido Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador : Google Chrome Pasos: 1-Ingresar User Name vacio 2-Ingresar Password valido 3-Hacer click en "Sign in" Resultado obtenido : no se pudo ingresar a la pagina y muestra cartel indicando que el ingreso es invalido | Fabian Eduardo Cassin |  | Bien! Test ok! | 1 | 0 |  |  | 2025-06-28 16:47 | 2025-06-30 15:27 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US07-TC02 Seleccion de viaje ida y vuelta | TEST EXECUTION | Descripción: Selección de viaje de ida y vuelta Fecha : 02/07/25 Resultado esperado : el sistema muestra el resumen del vuelo de ida y vuelta seleccionado (origen y destino y fecha de salida y fecha de llegada) y solicita detalles del pasajero para seguir con la compra correctamente Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador: Google Chrome Pasos: 1-Ingresar al sistema 2-Seleccionar vuelo "return" 3-Seleccionar origen 4-Seleccionar destino 5-Seleccionar día y mes de partida 6-Seleccionar dia y mes de retorno 7-Seleccionar hora y aerolínea 8-Hacer click en "continue" Resultado obtenido: el sistema muestra ambos vuelos (ida y vuelta) correctamente en el resumen | Fabian Eduardo Cassin |  | Ahí va! Diría que me queda solo la duda de si ocurre lo que se menciona en el resultado esperado de "y solicita detalles del pasajero para seguir con la compra" | 3 | 0 |  |  | 2025-07-02 10:46 | 2025-07-05 09:04 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US07-TC03 Verificar que se complete el destino en un viaje de ida y vuelta | TEST EXECUTION | Descripción: La pagina permite la reserva del viaje sin ingresar destino en un viaje de ida y vuelta Fecha : 02/07/25 Resultado esperado : el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando que el campo destino es obligatorio y no permitir la reserva Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador: Google Chrome Pasos: 1-Ingresar al sistema 2-Seleccionar vuelo "return" 3-Seleccionar origen 4-Dejar destino en blanco 5-Seleccionar día y mes de partida 6-Seleccionar dia y mes de retorno 7-Seleccionar hora y aerolínea 8-Hacer click en "continue" Resultado obtenido: el sistema reserva un vuelo de origen y destino sin completar el campo "destino" Estado: Bug creado | Fabian Eduardo Cassin |  | @Anderson Genez hola Ander, en este cambie el titulo , como lo ves ahora? | 5 | 0 |  |  | 2025-07-02 11:22 | 2025-07-06 10:09 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | no aprobado, test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US07-TC01-Seleccion de viaje solo de ida | TEST EXECUTION | Descripción: Se debera selecciónar solo el viaje de ida Fecha : 02/07/25 Resultado esperado : el sistema muestra el resumen del vuelo solo de ida seleccionado (fecha y destino) y solicita detalles del pasajero para seguir con la compra correctamente Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador: Google Chrome Pasos: 1-Ingresar al sistema 2-Seleccionar vuelo "one way" 3-Seleccionar origen 4-Seleccionar destino 5-Seleccionar día y mes 6-Seleccionar hora y aerolínea 7-Hacer click en "continue" Resultado obtenido: el sistema muestra los detalles del vuelo de ida seleccionado | Fabian Eduardo Cassin |  | bien! | 1 | 0 |  |  | 2025-07-02 10:14 | 2025-07-05 10:44 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US01-TC05-Ingresar con usuario y contraseña valida y comprobar el correcto funcionamiento del "Remember me" | TEST EXECUTION | Descripción: Se comprobara que se puede ingresar a la pagina correspondiente , "si" el usuario marca "Remember Me" la sesión debe persistir al reiniciar el navegador y el campo de password debe estar enmascarado (ocultando el texto) Fecha : 28/06/25 Resultado esperado : La pagina guardara el usuario y contraseña Precondición: acceder a htttps://travel.agileway.net/login Navegador: Google Chrome Pasos: 1-Ingresar User Name valido 2-Ingresar Password válido 3-Hacer click en "Remember me" 4-Hacer click en "Sign In" 5-Hacer click en "Sign off" Resultado obtenido: la pagina guardo el usuario y la contraseña y el campo password estuvo enmascarado (ocultando texto) | Fabian Eduardo Cassin |  | Bien! Test ok! | 1 | 0 |  |  | 2025-06-29 14:42 | 2025-06-30 15:29 |  |  | Fabian Eduardo Cassin | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | test case | Grupo 1 | [8 empty] | 0
Task Name | Status | Task Content | Assignee | Priority | Latest Comment | Comment Count | Assigned Comment Count | Due Date | Start Date | Date Created | Date Updated | Date Closed | Date Done | Created By | Space | Folder | List | Subtask ID's | Subtask URL's | tags | Lists | Sprints | Linked Tasks | Linked Docs | Time Logged | Time Logged Rolled Up | Time Estimate | Time Estimate Rolled Up | Points Estimate | Points Estimate Rolled Up
US2 - Manejo de credenciales inválidas | READY / TO DO | Como usuario Quiero recibir un mensaje de error claro si ingreso credenciales incorrectas Para saber que no pude ingresar Criterios de aceptación: Si el usuario o contraseña son incorrectos, se muestra un mensaje de error rojo El mensaje no debe revelar cuál dato es incorrecto (seguridad) El usuario permanece en la pantalla de login | juan, Alexis Franco, Fabian Eduardo Cassin |  |  | 0 | 0 |  |  | 2025-06-27 23:07 | 2025-07-06 18:19 |  |  | Ezequiel Cardozo | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  |  | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US7 - Selección de viaje | READY / TO DO | Como pasajero Quiero poder seleccionar un viaje de ida y de ida/vuelta Para poder planificar la llegada/retorno | Fabian Eduardo Cassin, juan |  |  | 0 | 0 |  |  | 2025-06-27 23:50 | 2025-07-01 18:33 |  |  | Ezequiel Cardozo | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  |  | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US09 - Validación de rangos de fecha correctos | READY / TO DO | Como pasajero Quiero poder elegir fechas consistentes Para evitar reservar retornos antes de la salida | Fabian Eduardo Cassin, Alexis Franco |  |  | 0 | 0 |  |  | 2025-06-27 23:52 | 2025-07-01 18:34 |  |  | Ezequiel Cardozo | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  |  | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US10 - Validar datos obligatorios del pasajero | READY / TO DO | Como usuario Quiero ingresar mi nombre y apellido obligatorios Para identificar correctamente al pasajero | Fabian Eduardo Cassin, Alexis Franco |  |  | 0 | 0 |  |  | 2025-06-27 23:53 | 2025-07-01 18:40 |  |  | Ezequiel Cardozo | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  |  | Grupo 1 | [8 empty] | 0
US14 - Selección de tarjeta | READY / TO DO | Como comprador Quiero seleccionar obligatoriamente el tipo de tarjeta Para procesar correctamente el pago | Leandro Eduardo Dziej, Fabian Eduardo Cassin | NORMAL |  | 0 | 0 |  |  | 2025-06-27 23:55 | 2025-07-05 16:50 |  |  | Ezequiel Cardozo | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  | test case | Grupo 1 | [5 empty] | 10m | 10m |  | 0
US1 - Login con usuario y contraseña válidos | READY / TO DO | Como usuario registrado Quiero ingresar mi nombre de usuario y contraseña válidos Para acceder al sistema Agile Travel Criterios de aceptación: El sistema debe autenticar correctamente usuario y contraseña. Al autenticarse, debe redirigir a la página de reservas. Si el usuario marca “Remember me”, la sesión debe persistir al reiniciar navegador. El campo de password debe estar enmascarado (ocultar texto). / | Fabian Eduardo Cassin, Alexis Franco, Lucas Barrios | NORMAL |  | 0 | 0 |  |  | 2025-06-27 23:05 | 2025-07-04 15:39 |  |  | Ezequiel Cardozo | Testing1 Pakova | hidden | Grupo 1 |  |  |  | Grupo 1 | [8 empty] | 0